## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 科技创新及科技成果转移转化
主管部门 |  | 昌吉市高新技术产业开发区 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉市高新技术产业开发区
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56.60 | 8.43 |  | 8.43 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.60 | 8.43 |  | 8.43 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入8.43万元用于开展科技创新及科技成果转移转化工作，为园区科技型企业提供高效科技服务，提高园区企业的创新活力及科技工作人员的工作能力和业务水平。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，实际支出金额为8.43万元，资金执行率100%。本项目实际完成开展科技成果转化对接活动1场，完成两区企业实验室专家评审1次，组织园区说事交流活动1场，开展科技培训1场，完成科技计划项目评审1项。通过该项目的实施，提升了园区内企业的技术成果转化效率与创新服务能力，促进了校企资源的精准对接与人才技术的双向流动，为园区企业搭建起常态化交流平台，有效激活了区域创新活力，为后续创业创新大赛的举办积累了实践经验与资源基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 创新创业大赛 | 15 | >=1次 | =1次 | 100 | 15 | 计划标准 | =1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 筹备周期长，赛事组织未达计划。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技计划项目评审 | 5 | >=1项 | =1项 | 100 | 5 | 计划标准 | =3项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 企业申报积极性低，项目储备不足
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 产教联合体活动及科技培训次数 | 5 | >=5次 | =1次 | 20 | 0 | 计划标准 | =10次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 此项指标未完成，存在偏差，偏差率为80%，偏差原因为:校企对接节奏滞后、资源协调难度大，故与实际完成值产生偏差；下一年度改进措施：总结本次项目的成功经验，今后在实施同类项目时，提前与企业高校和企业对接，保证项目及时完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 科技成果转移转化服务提升率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 创新创业大赛举办及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科技成果转化对接活动费 | 10 | <=3.01万元 | =3.01万元 | 100 | 10 | 计划标准 | =0.92万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 创新创业大赛费 | 5 | <=2.5万元 | =2.5万元 | 100 | 5 | 计划标准 | =2.08万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科技计划项目评审费 | 3 | <=1.84万元 | =1.84万元 | 100 | 3 | 计划标准 | =2.14万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产教联合体活动及科技培训费 | 2 | <=1.08万元 | =1.08万元 | 100 | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业创新活力 | 20 | 有效提升 | 达成年度指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.00分